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东莞市新锋新能源有限公司
XXX厂区充电桩及配套设施采购项目承包合同

发包单位（以下简称甲方）：东莞市新锋新能源有限公司
承包单位（以下简称乙方）：XXX有限公司

经甲乙双方协商一致，确定由乙方作为东莞市新锋新能源有限公司XXX厂区充电桩及配套设施采购项目相关设备及配套设施设计、采购及安装等服务的承包单位,为明确双方的权利、义务，保质、保量、按期完成工程任务，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，签订本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况
1．工程名称：东莞市新锋新能源有限公司XXX厂区充电桩及配套设施采购项目
2．工程地点：XXXX
3. 主要工程量：

二、承包范围、承包方式与需求清单
1.本项目位于XXX，利用XXX场地，建设新能源汽车充电站设备（XXX充电桩）及监控、消防配套设施、发改备案、两违办理、供电手续办理。
2．承包方式：本项目的承包方式为EPC交钥匙总承包，以固定总价包干的方式承包。在此约定下，乙方包含施工图纸设计、包供应设备及其配件、包工包料包安装、包调试及检测、包质量、包工期、包施工图纸通过甲方、发改委、供电部门审定、包相关部门的验收合格、包资料、包安全、包管理、包利润、包税金、包安全文明施工、包材料及成品保管、包保险、包保修等。
3. 承包范围：包含但不限于从前期踏勘勘察、接入报建、全套方案 / 初设 / 施工图专项设计、各类专项计算及报审资料编制、所有工程设备材料采购、运输、卸货、保管、土建结构工程施工、高低压 10kV/0.4kV 供配电系统施工、充电桩设备安装、桥架管线预埋敷设、强弱电系统施工、防雷接地系统施工、消防系统安装调试、门禁系统施工（如有）、场区照明排水硬化交通标识工程、系统集成调试、电能质量治理调试、全站联动调试、供电局并网验收、消防验收、整体竣工验收、资料整编移交、人员培训、质保期运维服务等全过程、全专业、全链条交钥匙工程，具体包含：项目现场地形、车位、通道、原有配电容量、电缆通道，对接市政供电部门完成接入方案申报、现场勘查、接入评审、取得正式供电批复，完成项目整体总平规划、车位排布、通道规划、消防通道规划、快慢充容量配比计算、负荷计算、变压器容量选型、同时系数计算、短路电流计算、压降计算、继电保护整定计算、电能质量评估与谐波治理方案设计，完成全套规划方案设计、初步设计、施工图设计，涵盖总图交通、建筑土建、设备基础、结构加固、10kV 高压系统、0.4kV 低压配电、无功补偿、APF/SVG 谐波治理、交直流充电桩配电系统、计量系统、全站等电位及防雷接地系统、消防给排水及火灾自动报警联动系统、视频监控、充电运营后台、通讯网络、弱电布线、场区照明、雨水排水、地面硬化、防撞设施、标识标线等所有专业全套施工图纸、设计说明、设备材料清单及专项报审资料；承包范围内所有设备及主材采购供货，包含直流充电桩、交流充电桩、箱式变压器、高低压开关柜、电缆、桥架、管材、接地材料、防雷设备、补偿治理设备、消防设备、监控设备、道闸设备、后台服务器、网络设备、土建材料等全部工程物资的选型、采购、生产、监造、运输、卸货、现场保管、二次转运；负责全部土建施工内容，包含场地清理、设备独立基础、箱变基础（如有）、电缆沟、电缆井、排水沟、集水井、地坪硬化、车位划线、防撞护栏、挡车器、减速带、安全标识安装，支架预埋、管线打孔封堵、防腐防火、防雷连接件施工；负责全部电气安装工程，包含 10kV 外线及场内高压电缆敷设、环网柜、箱变安装接线、低压配电柜安装、母线排布、无功补偿、谐波治理设备安装、分区配电布设、所有充电桩固定安装、接线、接地、通电试运行，强弱电桥架安装、管线预埋、穿线、接线、标识挂牌、防火封堵、电缆测试、绝缘测试、接地网敷设、接地系统、全站等电位联结施工；负责智能化系统施工，包含全场监控布点、摄像头安装、NVR 存储、交换机、机柜布线、4G / 光纤通讯布线、充电后台系统组网、数据对接、平台上传调试；负责消防系统施工；完成全站系统集成调试、单桩调试、集群充电调试、功率分配调试、电能质量优化调试、三相不平衡治理、功率因数整定、继电保护试验、绝缘耐压试验、接地电阻测试、通讯联调、后台数据比对调试，全权负责对接供电公司完成现场核查、计量验收、并网试验、送电验收、资料移交、并网投运；配合完成消防验收、住建竣工验收、现场整改、资料归档、竣工图编制、全套竣工资料整编、试验报告、验收报告、台账清单整理移交甲方；负责对甲方运维人员开展设备操作、日常巡检、故障排查、系统后台操作全套培训；承担项目整体缺陷责任期及质保期内所有设备免费维修、更换、故障抢修、现场巡查、系统优化、软件升级、售后技术服务；本承包范围包含项目设计、采购、施工、安装、调试、验收、并网、移交、质保全部交钥匙工作。包括但不限于当地电力公司送电前的验收、消防部门验收、安全生产标准化达标、工程档案验收、质监、并网安评、计量系统、低电压穿越现场验收由承包人牵头，发包人协助办理，承包人提供人力、物力、财力等相关支持。
4. 主要需求清单：
	产品名称
	数量
	单位
	规格、明细

	户外箱式变压器及其配套工程
	 
	项
	        kVA箱变，包括但不限于10kV外线及 
其电缆沟/电缆井工程、高低压配电柜设 
备、变压器、连接电缆采购与安装、及 
其箱变基础，含供电报装流程、供电验收及送电。

	[bookmark: _GoBack]直流快充桩（枪）
	 
	把
	功率：设备详细参数

	交流慢充桩（枪）
	 
	把
	功率：设备详细参数

	配套电缆
	 
	项
	本项目所涉及的所有高低压电缆

	综合监控与运营管理云平台
	 
	套
	要求云平台操作系统、数据库等为正版授权




三、合同工期
1．合同总工期数为90个日历天。
（1）计划开工日期为：      年    月    日，具体以甲方通知的开工日期为准。
（2）计划竣工日期为：      年    月    日，乙方须保证于此日期前完成全部产品的安装、调试并交付正常使用。
2．如乙方预计施工进度将滞后于合同约定的竣工日期，不论工期的延误是何种原因造成，乙方均应在完工前向甲方提出书面申请报告，详细解释工期延误发生的原因提供相关证明资料。甲方可以根据乙方提供的书面申请报告重新调整竣工日期，但因乙方原因发生工期延误导致甲方自身发生损失或向第三方赔偿责任的，由乙方实际承担。如乙方未按本条约定及时向甲方提交书面申请报告及相关证明资料，则视为乙方放弃工期顺延的申请权利，甲方有权直接依据原合同约定的竣工日期追究乙方工期延误的违约责任，且乙方应承担由此增加的一切费用及损失。
3．本工程工期已充分考虑各种因素的影响，除按照本条第4款约定经甲方签证后相应顺延工期外，工期不因下列任何因素而顺延，具体包括但不限于：
（1）下雨、大风、高低温天气等气候干扰等；
（2）施工中可能遇到的设备材料不能按时备货、交叉作业、现场配合、停水、停电、扰民、有关部门人员及权限变动、政策调整、市场价格变动等因素引起工期延误。
4．因下列原因且经甲方签证确认，乙方工期可相应顺延：
（1）甲方未能履行本合同规定之责任；
（2）业主、当地有关部门对设计方案、施工图纸进行变更或工作配合导致施工无法正常进行而影响进度；
（3）人力不可抗拒的自然灾害（如特大暴雨、台风等）。
若发生上述原因，未经甲方签证确认，乙方工期不顺延。非乙方原因造成的停工或工期延误，该拖延后果确属不可避免，且有充分证据证明该事件的停工或工期延误对工期造成影响，经甲方确认，工期可相应顺延，甲方不承担乙方因停工或工期延误造成如窝工、停工、误工、机械停滞、机械进出场等增加的费用与其它款项。

四、合同价款
1．签约合同价（含税）为：¥XX元（大写： XXX元）。税率9%（增值税额按业务发生时国家政策规定增值税率计算），清单详见附件，具体以现场为准。
该签约合同价包含但不限于：
（1）前期勘察费、设计费、鉴定费、资料费、结构加固费、报建费、报装费等费用；
（2）场地清理费、材料费、辅材费、人工费、设备及配件费、施工机具费、包装运输费、吊装费、安装费、保险费、保修费、测试及检测费、采保费、监控流量（1年）、施工管理费、临水临电费、赶工费、安全防护措施费、文明施工措施费、其他一切项目措施费、规费、人员培训教育、售后技术服务等费用、管理费、利润、税金等所有费用。
（3）本工程产生的建筑垃圾、生活垃圾、临建搭拆及施工所需的设备、线材、辅材、人工等费用和乙方为履行本合同项下的义务而应承担的一切可预见或不可预见的费用。
2．除本工程价款外，甲方为实现本合同项下权益，无需再向乙方或任何第三方支付其他任何费用或款项。
3．本合同在承包范围内固定总价包干的方式承包，增值税按业务发生时国家增值税率计算。
4．经甲方书面确认后的施工图纸不得进行变更，且未经双方书面确认，任何一方不得私自变更施工图纸。
5．乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、场地情况、道路情况、安装空间、装卸限制及任何其他足以影响承包总价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。
6．乙方应具备相应的专业资格及丰富施工经验，在本合同签订前已综合考虑行业规范、政府要求、施工图纸、资料说明或专业交叉施工将要发生质量缺陷、验收风险等，任何因素导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

五、工程质量技术要求
1．设计质量标准：本项目的设计过程和成果必须符合国家、广东省、东莞市颁布的有关设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法，满足招标人的相关功能需求，并通过招标人及有关部门（如涉及）或专业审图机构的审查。在设计过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行设计。
施工质量标准：执行国家、东莞市或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，各工序环节须达到合格标准，现场交、直流的交接试验应通过具备CNAS或CMA资质的检测单位检测并通过本市相关部门及甲方验收合格，保证按时通电投运。
具体技术规范：符合《电动汽车充电站设计标准》GB/T 50966-2024、《东莞市充换电基础设施规范设计、施工建设、运行维护、安全管理技术规范》T/DGDLHX 001-2003、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)。
甲方按本合同约定技术规范、经甲方审批的施工图纸、设计变更文件及双方书面确认的其他文件作为验收客观判断标准。
2． 在本工程开工前，乙方应向甲方报送材料、设备清单，并须经甲方审核同意，乙方须按经甲方审核同意的材料、设备品牌、规格清单中的要求执行。乙方采购的材料、设备的品牌、型号、规格、质量标准等应与甲方招标技术要求及本合同约定的一致。设备的技术参数应与施工图纸审查意见书一致。若乙方在本工程现场使用的材料、设备与本合同约定的不一致，甲方有权要求乙方在2小时内把不符约定的材料、设备清运出施工现场，已经使用的，必须拆换或者拆除重新返工，由此发生的费用和损失全部由乙方承担，且工期不予顺延；同时乙方应按本合同第十二条第7款的约定承担违约责任。
3． 充电桩设备选用华为、特来电、星星充电或具备同等质量的品牌;视频监控品牌选用海康威视、大华科技或具备同等质量的品牌。
4． 乙方所供应的所有设备、材料须为国标产品，应符合国家或行业规定的合格质量标准，品牌、型号规格等必须符合本工程招标文件技术要求约定。
5．乙方须保证其所供应的所有设备、材料有合法来源且甲方有权在现场合法使用。任何涉及本合同设备或工程的非法使用、包括但不限于知识产权侵权或任何第三方针对甲方的索赔或控诉，应由乙方出面代表甲方处理此类索赔或控诉并承担一切法律责任和因此给甲方造成的任何损失及费用。
6.乙方需确保本工程通过当地消防、供电等主管部门（如涉及）的专项验收，未通过专项验收的，视为工程验收不合格，乙方需承担整改至合格的全部责任且工期不予顺延。

六、履约担保与保险
1、履约担保
乙方应自本合同签订之日起7天内，按合同总价的10%向甲方缴纳履约保证金(以电汇、银行转账的方式提交至甲方指定账户)或提交履约保函(应由银行机构开具，有效期应覆盖至项目竣工验收合格后【90】日，不接受担保公司出具的保函);工程全部竣工验收合格且乙方无违约行为情况的，甲方在全部工程竣工结算后无息退回履约保证金；乙方提交履约保函的，保函应在前述有效期内持续有效。
2、保险条例
（1）乙方应在项目开工前完成办理本项目建筑安装工程一切险等保险、第三者责任险、施工人员工伤保险/意外保险。
（2）承包人应按照合同约定向双方同意的保险人投保建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定，该保险的费用由承包人承担。
（3）承包人应按照合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定，该保险的费用由承包人承担。
（4）承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

七、付款方式与工程结算
（一）付款方式：
1、预付款支付：本项目无预付款。
2、工程款款支付：
(1)支付原则:乙方在申请进度款之前，应先自行确认是否满足支付条件后，邀请发包人现场代表确认，并在提交请款资料之前，缴清因承包人在工程实施过程中因违规或违章作业所产生的全部违规罚款。
（2）进度款：在规定期限内提供相关资料并负责取得备案许可证，办理完成各种与本工程相关的报建、报装手续及施工所需设计图、开工报审、许可、证件等文件，包括但不限于办理施工许可证、报建手续、开工令相关文件等工作，同时完成视频监控系统(甲方负责人指定位置)安装投运并移交安全管理部(通电投运后再移交运营部)。待满足开工条件且取得甲方签证的开工报审页后，乙方可向甲方申请支付合同总金额的30%。
（3）进度款：项目安装、调试完毕并经甲方或相关部门验收合格，同时能够投入使用后,乙方可向甲方申请支付合同总金额的40%。
（4）验收结算款：项目通过竣工验收并移交竣工资料，同时办理完成结算后，乙方提交符合甲方要求的请款资料及足额的增值税专用发票，甲方在收到相应请款资料及发票后向乙方支付至合同总价的97%，留本项目合同总结算金额的3%作为质量保修金留置在甲方处。自本工程保修期届满后，甲方扣除乙方应付的维修、维护及质量损失赔偿金等金额后乙方可向甲方申请无息退还。
3、进度款及结算款暂缓支付：当施工期间出现农民工讨薪、集体维权、闹事等事件的，甲方有权暂缓支付当期进度款及结算款，直至乙方妥善解决问题为止；若因此给甲方带来损失的，乙方应赔偿甲方受到的直接损失及间接损失。
4、乙方每次申请付款前，应向甲方提供与工程产值等额且含税9%的增值税专用发票（增值税按业务发生时国家增值税率计算），并报送相应款项的形象进度完成情况的照片和资料。
5、乙方保证按时足额向实际施工人发放薪资，保障用工秩序，如因乙方欠薪导致甲方遭实际施工人追讨（包括但不限于前往甲方经营、施工现场、向甲方提起诉讼等），甲方有权在未结算工程款范围内指定乙方优先支付工人薪资，必要时，乙方应配合甲方及实际施工人签订三方支付结算协议。因乙方违反上述义务造成甲方工期延误、项目损失、向第三方赔偿、诉讼费、律师费等损失的，由乙方承担全部责任。
6.在施工过程中，如因乙方拖欠农民工工资引发集体维权事件，经甲方或相关主管部门核实后，甲方有权从应付工程款中暂扣相应未结清工资款。待承包方提供农民工工资足额支付凭证，或经劳动监察部门确认无欠薪问题后，甲方再予以支付工程款。由此产生的一切法律责任及后果均由乙方承担。
（二）工程结算：
1．原则要求
（1）以固定总价承包的方式承包，后期不得以任何理由调整合同价。
2. 竣工结算
（1）单项工程经乙方自检合格后，在单项工程全部完工并调试合格后，乙方应在30日内向甲方移交完整的竣工结算资料（主要设备的合格证及使用说明书等竣工资料）。因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。
（2）甲方结算资料接收人为甲方代表。乙方需按以下要求报送完整结算资料，结算资料包括但不限于下列内容：
①工程结算书（编制说明、造价汇总表等）；
②竣工图、施工图（经建设方确认的图纸）；
③项目单项合同及补充协议；
④开工资料、工程验收证明、工期延期证明、甲方《工程竣工验收申请表》；
⑤扣款罚款单；
⑥甲方结算清单规定的其他工程资料、结算资料及依据。
（3）结算资料报送甲方后，原则上不再调整，但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，甲方有权要求乙方按照审核同意调增金额的10%支付违约金，且甲方结算审核时间相应顺延。甲方由于自身原因申请扣减结算价款的，乙方有权要求甲方按照审核同意扣减金额的10%支付违约金。
（4）如出现以下情况，经甲方催办，乙方必须在10天内予以整改或答复。同一问题催办三次乙方仍未按时予以整改或答复的，每逾期一天，乙方需支付违约金人民币1000元，处罚金额累计不超过合同总价1%：
①工程已竣工验收，乙方未按时提交竣工资料、结算资料；
②结算资料需补充完善；
③乙方不配合甲方进行商务沟通。
（5）若乙方已经出现违约情形，或甲方正在行使抗辩权处理与乙方的争议，则甲方有权暂停支付相关款项，且不承担逾期付款违约责任。

八、双方的权利和义务
1．甲方权利与义务
（1）指派XXX为现场代表，联系方式XXXXXXX,参与对工程质量、进度及安全的监督检查。甲方中途更换现场代表，应在更换之日起3日内通知乙方。
（2）有权对乙方设计提供的施工图纸进行审核并提出修改意见。
（3）有权对乙方工程建设中提供的设备、材料及隐蔽工程进行检验和验收。
（4）有权对乙方不规范的施工行为和设备、材料质量、施工进度等提出质疑和处理意见。
（5）组织监理单位、乙方进行工程技术交底、施工图纸会审、施工安全交底。
（6）组织工程竣工验收，负责施工图纸的处理，设计变更、技术核定及现场签证的签署及审批。
（7）配合乙方有关工程进度及工程结算的签认工作，乙方递交请款、竣工结算资料后，在乙方完全履约前提下，甲方应按时办理完工程进度款和竣工结算的审核，按时向乙方支付工程进度款。
（8）如乙方不按合同要求进行施工，甲方有权通知乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责，工期不予顺延；若乙方拒绝整改或在甲方规定的时间内未整改完毕又没有向甲方说明理由的，甲方有权单方解除合同，未支付的工程费不予支付，乙方还应赔偿甲方因此遭受的所有损失（包括但不限于甲方与第三方进行替代交易、向第三方赔偿、合同履行后的利益损失、诉讼费、律师费、保全保险费等）。
2．乙方权利与义务
（1）指派XXX为工程总承包项目现场负责人，联系方式XXXXXXX,负责合同履行，按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜，同时与现场业主对接好施工场地规划、施工时间安排、施工人员进出、施工用水用电等相关事宜。乙方中途更换现场代表，应提出书面申请征得甲方和监理单位同意后方可换人，否则乙方应按本合同约定承担违约金。
（2）严格按施工图纸、招标技术要求、设计变更及国家、本市的现行施工验收规范的要求负责本工程的施工，保证本工程质量达到本合同约定的标准，并通过甲方的验收。
（3）实地勘察并全面了解本工程现场情况，根据招标技术要求及现场情况自行负责委托具备相应资质的设计单位进行施工图纸深化设计、供电方案编制并确保通过甲方审核通过，按甲方提出的合理审查修改意见进行整改。
（4）自本工程开工前，乙方应向甲方报送施工组织设计、安全专项方案、施工资质、设计资质、相关管理人员资质、特种作业人员资质、工程一切保险（含第三者）、施工人员工伤保险/意外保险，施工总进度计划等开工报审资料，经甲方、监理单位审核同意后，乙方须严格按开工报审资料要求执行。
（5）项目开工后，乙方须严格执行施工日志制度，每日向甲方提交施工日志，该制度持续至项目投运为止。同时，所有主材及设备进场前，乙方必须向甲方报审，并提供完整的产品合格证、质量检验报告及现场检查记录表等资料，经甲方技术人员和监理人员检查确认合格后方可进场使用。
此外，项目经理每月现场出勤天数不得低于施工周期总天数的80%，且需进行现场打卡考勤。若项目经理出勤率未达标准，甲方有权更换项目经理及按施工管理条例进行处罚。
（6）施工过程中，隐蔽工程完成前乙方需向甲方申请报验并提供现场施工记录表等资料，经甲方专业技术人员、监理人员检验合格并经现场确认后方可进行下一步工序施工。
（7）服从甲方对工程进度监督，并严格遵守甲方各项管理规定；服从甲方及监理单位质量检查，对不满足质量要求的必须立即整改，按期完成施工任务；服从甲方现场施工管理与协调，处理、协调好与现场业主及有关部门关系，积极配合其工作，保证项目按工期投运。
（8）在全部工程验收合格移交甲方之前,对承包范围内已完成工程成品、半成品进行保管、保护，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。
（9）施工期间，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线与其他相关专业的施工成品、半成品，做到人走场清；若有损坏，乙方须无条件修复。
（10）按甲方相关部门的规定做好施工文件报审记录，汇集资料作为竣工资料移交甲方。
（11）健全质量、安全检查制度，在现场设专职质量、安全检查员，做好自检记录。必须时时做好施工人员的安全教育，为施工现场人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和第三者责任险，杜绝安全事故的发生。因安全施工措施不力等乙方原因造成任何人员伤亡（包括第三方人员伤亡在内）、财产损失或相关行政处理，一切责任均由乙方负责。给甲方造成的损失的（包括但不限于声誉及经济损失），乙方还应进行赔偿。
 (12)乙方须接入我司智慧工地一体化管理平台（新锋新能源数字工地平台），服从我司数字工地平台的管理，保证数字工地平台录入的数据、资料真实性、及时性、有效性。
（13）乙方应服从甲方管理，并与甲方签订“安全协议”。

九、现场施工管理
1．材料、设备管理
（1）乙方应严格按会审好的施工图纸要求选择材料、设备与施工工艺，按图施工。
（2）乙方进场材料、设备应报甲方、监理单位验收确认，材料、设备经甲方、监理单位确认同意后方可进行施工，否则，甲方有权要求乙方返工，不合格的材料、设备退场，且施工工期不得顺延。
2．现场施工管理
（1）无论任何一方提出设计变更（如：改变设备、材料、规格、型号、产地、功能等；或需要更改施工路线，设备安装位置，改变系统功能等），均需先由提出设计变更要求的一方提出变更方案，交监理单位审核后报甲方及相关部门审批确认后方可实施。设计变更一律使用书面通知形式，任何口头通知都属无效。
（2）乙方在进场施工前应编制书面进场报告给甲方，进场报告中应包括：施工组织设计、施工安全专项方案、施工资质、设计资质、相关管理人员资质、特种作业人员资质、工程一切保险（含第三者）、施工人员工伤保险/意外保险、详细的工程进度计划及相关的联络、投诉电话等。
（3）乙方必须服从甲方现场工程师（监理）的监督、管理，接受合理的、先进的施工方法建议。
（4）乙方在实施施工图纸时，发现问题要及时向甲方及监理单位汇报与沟通，确实需要更改原工程施工图纸的，应书面报经监理单位确认并经甲方及相关部门审批后方可实施，不得擅作修改。
（5）乙方在施工中要严格按照国家标准规范或专业的技术规范施工，并最终通过甲方和相关部门（如涉及）验收合格。
（6）乙方在施工过程中，应做好各种工程施工记录，填写各种工程验收所必需的工程资料。
（7）乙方施工过程中，应遵守甲方、监理单位制定的《工程管理制度》，乙方违反现场施工管理制度的，应接受相关单位的罚款等处罚。
（8）乙方应在项目现场设立安全警示牌。危险区域必须悬挂“临边区域，当心坠落”、“高空作业，当心坠落”、“小心踏空，以防坠落”、“以防坠落，请勿攀爬”、“吊装作业，请勿靠近”、“高压有电，请勿靠近”、“当心触电”、“注意安全 ”、“严禁烟火”、“禁止通行”或“高空作业，系好安全带”、“必须系安全带”、“必须戴安全帽”等安全警示标志。
（9）乙方在施工过程有义务完成施工图纸深化设计，如果在施工过程中因为图纸设计不合理或不应发生的损失由乙方承担，工期不顺延，如乙方提出合理化建议后，由于甲方以及监理单位没有及时处理造成的损失由责任方承担。
（10）乙方应无条件执行甲方、监理公司的工程指令，按照施工图纸、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工，按合同约定按时保质地完成全部承建内容。合同约定由乙方完成的施工内容和配合工作（包括合同约定、会议纪要、设计变更工程指令、安全文明施工、成品保护等），乙方应全面完成，若由于乙方原因未能按质按期完成或乙方明确表示不予完成的，甲方有权单方解除合同，未支付的工程费不予支付，乙方还应赔偿甲方因此遭受的所有损失（包括但不限于甲方与第三方进行替代交易、向第三方赔偿、合同履行后的利益损失、诉讼费、律师费、保全保险费等）

十、工程验收
1．材料设备检查、验收及交货
（1）乙方材料设备进场前应向甲方进行品牌、型号规格、技术参数等报审，经甲方确认后方可采购。材料设备运抵工地后乙方应通知甲方及监理工程师，共同开箱验收，经进场验收合格并填写设备材料现场检查记录表后方可施工。未经验收擅自使用的材料设备，甲方有权对该部分工程量不予确认，并要求乙方按要求重新购买材料设备，且工期不予顺延。
（2）进场验收合格并不免除任何乙方对材料设备存在质量、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任，以及材料设备品牌、规格型号、技术参数等不符合合同约定的责任。甲方有权对材料设备进行破坏性检验，如检验结论证明材料设备不符合合同约定的要求，检验费用由乙方承担，并无条件对不符合合同约定要求的材料设备进行更换。
（3）进场验收合格后的材料不能及时使用的，应由乙方自行负责保管，并承担保管风险。
2．工程竣工验收
（1）乙方安装完毕，在自检合格的基础上，负责组织调试检查，调试自检合格后书面通知甲方、监理方，协同甲方及监理作预验收检查，各方应及时参加验收。
（2）乙方应按甲方合理要求及时组织验收整改。乙方应及时完成竣工验收整改后向甲方移交，双方办理工程移交。
（3）工程竣工时，乙方负责收集、整理本工程承包范围内的全部资料，在甲方规定的时间内向甲方提交全部施工资料。
（4）自本工程通电投运后3天内，乙方人员应从施工现场撤离并清理运出乙方剩余材料、设备、垃圾和各种临时设施，保持整个现场清洁、美观，达到竣工使用状态。

十一、工程保修
1．本工程缺陷责任期为2年，自本工程验收合格，通电投运并交付给甲方之日起计。
2．保修责任：在本工程保修期内，乙方须对无法正常运行的设备承担维修或更换责任。设备发生故障时，乙方应在接到甲方通知后4小时内予以响应，并在24小时内派遣技术人员抵达现场进行维修；若故障无法现场修复，乙方须立即更换新设备或配件以确保发电系统正常运行。若乙方未能按时响应、拒绝维修或未及时处理故障，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的全部维修费用由乙方承担，并需额外支付维修费用10%的违约金，相关款项将从质量保修金中直接扣除，质量保修金不足以覆盖甲方全部损失的，甲方有权向乙方追索，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内补足。如因乙方维修延误或维修不当导致电站全部或部分停运，由此产生的用电量损失（按该项目上月电动自行车平均每日用电量计算）由乙方全额赔偿。
3．保修期限届满后，在设备发生故障时，甲方不能自行排除时，通知乙方，乙方应在接到通知后24小时之内派员到达现场进行维修，协助排除故障，超过保修期更换零配件的，乙方应按出厂价收取，人工费按市场标准收取。
4．工程在交付使用前，乙方应对甲方或业主单位的人员进行技术指导培训，保证甲方或业主单位的人员掌握充电站具体情况及设备的操作使用方法、注意事项。
5．乙方应以书面形式提供保修服务队伍有效的名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料（若乙方提供的保修服务队伍的地址、电话等变更应及时以书面通知甲方，如因乙方未及时通知导致未能及时响应的，按上述第2款约定处理）。

十二、违约及合同解除
1．本工程严禁转包或违法分包，若乙方擅自违法分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时应向甲方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方退回履约保证金。
2．乙方过错导致逾期通电的，需按每逾期一天向甲方支付未按期通电工程量造价1‰的违约金，累计至合同总价的30%为止。逾期超过60天，甲方有权单方解除本合同，没收乙方履约保证金，所造成的损失（包括但不限于甲方与第三方进行替代交易、向第三方赔偿、合同履行利益损失、诉讼费、律师费、保全保险费等），全部由乙方承担。
3．工程施工过程中出现工程质量问题的，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改，整改费用全部由乙方承担，工期不予顺延。工期索赔的天数，由甲方根据法律法规裁定工期索赔的天数为准。
4．乙方违章施工或施工质量不符合规范要求而造成工程的质量事故，乙方须按甲方要求进行整改，整改费用全部由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方应按相应责任赔偿损失，包括但不限于甲乙双方或第三方的人身损害赔偿、财产损失赔偿、甲方因事故导致的行政处罚、信誉损失、项目延期损失、可得利益损失等。
5．工程全部完工，经甲方验收工程质量未能达到本合同约定标准和国家相关标准的，乙方须按甲方要求无条件整改至合格，费用全部由乙方承担，工期不予顺延，造成工期延误的，乙方还应按本条第2款逾期完工的约定承担违约责任。
6．乙方未按本合同约定施工图纸施工的，甲方有权要求乙方整改至符合图纸内容要求，整改费用由乙方承担；乙方未按图纸施工部分造价达到工程总造价20%的，甲方有权单方解除本合同，乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，合同解除后，乙方按照本条第1款承担违约和赔偿责任。
7.甲方发现乙方交付工程存在质量问题，有权要求乙方按照本合同施工及保修条款履行整改、维修义务及违约、赔偿责任。乙方认为交付工程质量不存在问题的，应予3日内书面说明并提供相应佐证材料，双方就工程质量仍有争议的，应由双方共同委托具有法定鉴定资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，根据鉴定结果实际分担。乙方无法证明工程不存在质量问题，也不申请鉴定的，甲方有权推定乙方承担质量过错责任，按照本条第2款合同解除追究乙方责任。
8.若乙方提供的材料设备存在掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品、以旧货冒充新货或擅自更换合同约定材料设备品牌的，甲方有权要求乙方整改至符合合同约定要求，整改费用由乙方承担，工期不予顺延；除前述整改责任外，乙方还应按该批次材料设备总价【10】%向甲方支付违约金。
9．乙方损坏施工现场周围建筑物、设备管线及其他相关专业的施工成品、半成品的，乙方须无条件修复，修复费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.项目投入运行后，因施工质量缺陷导致发生安全生产事故的，甲方有权对乙方进行罚款，同时乙方应按相应责任赔偿损失，包括但不限于甲乙双方或第三方的人身损害赔偿、财产损失赔偿、甲方因事故导致的行政处罚、信誉损失、项目延期损失、可得利益损失等。

十三、保密
1. 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。
2. 除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。
3. 一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

十四、不可抗力
1．在本合同期限内，任何一方因不可抗力情形的发生（如战争、地震等），导致不能全部或部分履行本合同约定的义务时，双方均应积极采取补救措施以减少损失，需免责方须立即用电话或传真通知对方，并在十天内以书面方式将不可抗力情形详细情况及有关证明文件提供给对方，在其证明得到证实后，可部分或全部免除其违约责任。
2．一方迟延履行后发生不可抗力的，不得免除或减轻其应承担的违约责任。

十五、争议解决方式
在本合同的履行过程中，双方如发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

十六、其他
1．长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与其长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将不再与乙方合作，并追究乙方的违约责任。
2．双方应保证地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前7天书面通知对方。
3．与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出。
[bookmark: 合同总数][bookmark: 乙方份数]4．本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自行失效。
5．本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十七、专用补充约定 （若本条约定内容与以上条款内容相冲突的，以本条约定内容为准）
1、乙方保证自成交结果公示完毕之日起15天内提交完整开工资料，在收到甲方通知后2日内进场施工，否则甲方有权按本合同第十二条第2款逾期通电的约定要求乙方承担违约责任。
2、发包方如遇到以下情况可解除本合同:
2.1、承包人需在成交结果公示完毕后15天内提交完整开工资料，在收到甲方通知后2日内进场施工。若因承包人自身原因（如拖延办理必要手续、施工组织不力等）导致项目进度滞后，且滞后时间超过7个工作日的，已经对发包人的整体规划产生了实质性影响（例如导致影响后续项目衔接等），发包人有权解除《承包合同》。承包人需自行承担相关损失，包括但不限于已投入的成本、因滞后产生的额外费用以及对发包方整体规划造成影响的赔偿责任等。同时，承包人应在接到解除合同通知后的7个工作日内无条件撤场，并做好已完工程的保护工作，确保现场安全和环境整洁。

十八、合同附件
1．安全协议书；
2．廉洁协议；
3．阳光合作协议；
4．承包商违规行为处罚条例；
5. 环境保护要求
6. 关于民工权益保障承诺书；
7. 投标清单
8. 实施本项目的有关人员资料表；
9. 其他。
该等附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若附件内容与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。
（以下无正文）

（签署页）

	甲方：（公章）
东莞市新锋新能源有限公司
	乙方（主）：（公章）
XXX有限公司

	法定代表人（或授权代表）：（签字）

	法定代表人（或授权代表）：（签字）



	统一社会信用代码：
91441900MAA4GDFY5J
地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室
邮政编码：523808
法定代表人：梁志均
委托代理人：卢泽桦
电话：0769-22899838
开户银行：中信银行东莞大朗支行
账号：8110901012501383079
	统一社会信用代码：
****************
地址：**********
邮政编码：*******
法定代表人：*****
委托代理人：/
电话：**************
开户银行：*************
账号：************* 
































合同签订时间：      年    月    日

 [image: ]                                                             东莞市新锋新能源有限公司
[image: ]                                                              东莞市新锋新能源有限公司
合同签订地点：广东省东莞市
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附件1
安全协议书

项目名称：东莞市新锋新能源有限公司XXX厂区充电桩及配套设施采购项目
发包人：东莞市新锋新能源有限公司
承包人：XXX有限公司

一、安全施工考核
按照施工总承包合同的“安全施工”、“安全事故与检查”的有关内容执行。
二、发包人安全责任
1.对承包人单位进行安全资质审查。
2.核实承包人进入施工场地的人员经过安全培训教育，具备安全上岗资格。施工场地属配电房、办公楼等治安消防管理重点部位的，配合承包人向建设单位申办出入登记。
3.监督承包人编制、报批施工方案（含安全组织措施、技术措施）。
4.向承包人派出安全管理人员并按规定进行安全技术交底。
5.按规定协助承包人办理工作票签发、许可手续，布置安全措施。
6.按照国家《中华人民共和国安全生产法》规定，督促在同一区域长时间交叉作业的多个承包商开工前协商签订安全协议。
7.向承包人传达有关安全施工、治安、消防工作管理制度、专项活动部署与事故通报等重要信息。
三、承包人安全责任
1.依法建立健全施工安全管理制度，严格执行南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》。
2.对所派出的施工人员持证上岗和上岗前安全教育全面负责。
3.开工前负责配合对施工人员进行安全技术交底,人员签名记录。
4.严格按照安全规程、制度要求组织实施现场施工作业，办理各类电气、动火工作票，并负责全面执行各项安全措施。
5.制订治安、消防工作管理措施并全面落实执行。
6.工地、工棚、临时宿舍等应按规定敷设、使用施工电源，配备足够的消防器材，必要时办理消防报审手续。
7.易燃易爆物品应按规定在室内分类妥善保管，设置明显防火标志。
8.负责施工范围内电力设施防盗工作，夜班值守人员要保证3人以上，并按规定做好废旧线材回收工作。
9.完全接受发包人或监理公司的安全管理和事故、违章处罚。
四、违约责任及处罚
按照总承包合同的“双方的权利和义务”、“违约责任”的有关内容执行。
五、附则
1.本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
2.本协议书与工程总承包合同为一整体合同文件。


发包人：（盖章）东莞市新锋新能源有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：             
日   期：    年   月   日

承包人：（盖章）XXX有限公司       
法定代表人（或授权代表）签字：              
日    期：    年   月   日





附件2 
廉洁协议
项目名称：东莞市新锋新能源有限公司XXX厂区充电桩及配套设施采购项目
发包人：东莞市新锋新能源有限公司
承包人：XXX有限公司

为规范发、承包人双方的行为，防止违法违纪事件的发生，经双方协商同意，签订廉洁协议，供双方恪守，具体条款如下：
一、发包人的权利和义务
1.发包人的工作人员有责任向承包人介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。发包人的纪检监察人员有权对双方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
2.发包人的工作人员不得向承包人泄露经济活动中的商业秘密。
3.发包人的工作人员在业务往来过程以及合同执行过程中，不得以任何形式向承包人索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受承包人馈赠的有价证券和贵重物品；不得让承包人报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向承包人介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求承包人为其装修房子；不得要求承包人为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受承包人的钱（含有价证券）、物。
4.对承包人主动给予的钱（含有价证券）、物，发包人的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交发包人的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
5.发包人的工作人员必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
二、承包人的权利和义务
1.承包人的纪检监察人员有权对双方在业务往来及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合发包人纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
2.承包人有权了解发包人在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合发包人遵守执行。
3.承包人的工作人员不得以任何方式向发包人的工作人员了解业务往来中的商业秘密。
4.承包人的工作人员在业务往来过程及合同执行过程中，不得向发包人的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向发包人的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给发包人的工作人员报销任何费用；不得为发包人的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请发包人的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受发包人的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为发包人的工作人员装修房子；不得为发包人的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向发包人的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。
5.承包人发现发包人的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告发包人的纪检监察人员或有关领导。
三、违约责任
1.发包人的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，发包人将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
2.承包人工作人员违反廉洁责任，经调查属实，发包人有权对承包人进行一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5—10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由承包人承担。在今后项目中，发包人公司系统各企业不再考虑与承包人的合作。
四、协议的生效
1.本协议一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份,具有同等法律效力。
2.本协议经双方签署后生效。


发包人：（盖章）东莞市新锋新能源有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：             
日   期：    年   月   日

承包人：（盖章）XXX有限公司      
法定代表人（或授权代表）签字：              
日    期：    年   月   日
附件3
阳光合作协议
为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
一、甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
二、乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市新锋新能源有限公司）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东莞市新锋新能源有限公司合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞市新锋新能源有限公司
举报电话：0769-22899838
邮寄地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室
三、其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。


甲方：（盖章）东莞市新锋新能源有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：             
日   期：    年   月   日

乙方：（盖章）XXX有限公司      
法定代表人（或授权代表）签字：              
日    期：    年   月   日


附件4
承包商违规行为处罚条例
	序号
	项目
	内容
	罚款说明
	第一次违反
	第二次违反
	三次以上违反

	一
	工程前期准备
	
	单位：元/次

	1
	持证上岗
	施工劳动力安排合理、充足，具备持证上岗资格。特种作业人员应具备特种作业人员证件，如电工证、高空作业证、焊接与热切割作业证等。
	不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	2
	工器具管理
	施工机械、施工机具、工器具、安全工器具不符合安全规定；
	不符合安全规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	3
	固定场所配置
	五牌一图按规范挂设，按合同约定设立项目部（如有）
	在材料/施工人员进场前未完成，不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	4
	人员准备
	施工现场未准备实名制花名册的，或施工人员意外险保额少于80万/人的。
	存在以上问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	5
	人员准备
	施工现场实际施工人员与现场名制花名册对不上的，或现场实际施工人员未购买意外险的；
	存在以上问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	6
	特殊作业许可
	施工现场需要特殊作业的，如吊装作业、高空作业、临时用电作业、焊接作业等应取得发包人现场代表的许可单才可作业
	未经许可擅自进行特殊作业的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	7
	防疫工作
	在防疫期间，消极对待防疫工作的，屡劝不改的。
	防疫消极的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	二
	工程安全管理
	单位：元/次

	1
	劳保用品使用
	作业人员按照规定佩戴安全帽、反光衣/劳动工作服等劳保用具，安全帽应系紧下颚带，且安全帽应在有效期内。
	没使用劳务用具、或没正确使用劳务安全用具均属于以上范畴
	罚款200
	罚款300
	罚款300

	2
	每日交底
	每天施工前应在当天上报站班会，由专职安全员/项目经理对班组进行每日交底。
	发现当日擅自施工的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	3
	文明施工
	遵守施工现场管理要求，做到安全警示标志齐全、安全防护措施有效、施工材料定置摆放、现场道路过道畅通无阻。
	不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	4
	安全隐患限时整改
	规定的期限内，按照业主项目部及监理单位下发的安全隐患整改通知单限时进行隐患原因分析及整改。
	限时约定时间按通知单约定，若超过约定整改时间者
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	5
	电源箱/临时用电
	电源箱、柜、板符合作业环境要求，编号、识别标记齐全醒目，箱、柜、板内外整洁、完好，无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求，箱、柜、门完好，开关外壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封堵严密，室外电源箱防雨设施良好。
导线敷设符合规定，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求，无铜丝、铝线等其他物质代替熔丝现象。
保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠，符合安全要求，插座相线、中性线布置符合规定，接线端子标志清楚，保护装置齐全，与负荷匹配合理，外露带电部分屏护完好。
临时用电接线应经过允许，使用绝缘良好、并与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求，装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器，临时用电设备接地可靠，严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路，不得在刀闸或开关上口使用插头、开关。
	不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	6
	电源箱/临时用电
	临时用电的电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝。
	存在上述违规的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	6
	安全管理
	项目开工后，施工方应委派专职安全员对项目现场施工作业进行旁站管理，特种作业/危大作业/吊装作业/动火作业必须有效旁站。
	专职安全员/项目经理未到现场旁站的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	7
	电焊作业
	电焊机使用管理、检查试验制度完善，检查维护责任落实，编号统一、清晰。
电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全，电焊机接线规范，电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。金属外壳有可靠的接地（零），一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好，一次线长度不超过2-3米，且不得拖地或跨越通道使用。二次线接头不超过三个，连接良好。焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。
焊接作业应使用动火工作票，现场的防火措施足够，作业人员应持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品。在有限空间作业必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。
	不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	8
	电焊作业
	焊机外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标志等。现场使用的施工机具等应接地未接地或接地不规范。
	存在上述违规的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	三
	工程质量管理
	单位：元/次

	1
	材料/设备报验
	材料/设备应在进场前通知监理单位/建设单位验收，未经检验的材料/设备不得使用，检验不合格的材料/设备及时退场
	不符合上述规定的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	2
	材料/设备检验验收
	工程施工中没有使用国家、地方和行业以及公司明令禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺，及不符合国家标准的；且不符合合同或招标文件约定的
	优先顺序：设计图纸（已盖章）、行业标准、国家标准
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	3
	隐蔽工程验收
	隐蔽工程自检合格后，承包单位在 48 小时前书面通知监理工程师参加隐蔽工程的检查，承包人准备记录表格验收合格监理工程师在验收记录上签字后，承包单位可进行隐蔽和继续施工。验收不合格。承包人在监理工程师限定的时间内整改后重新验收。
	未按上述规定执行者
	罚款300
	罚款500
	罚款500

	4
	质量缺陷管理
	对施工存在的质量缺陷，认真整改并及时回复整改意见。
	48小时内回复整改意见；并在通知单约定时间内限时整改，不符合上述规定者
	罚款300
	罚款500
	罚款500

	5
	资料与进度同步
	工程质保资料、验评记录及签证记录内容真实、数据准确，能与工程保持同步。
	不符合上述规定
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	6
	材料/设备进场检验
	工程施工中没有使用国家、地方和行业以及公司明令禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺，及不符合国家标准的；且不符合合同或招标文件约定的
	优先顺序：设计图纸（已盖章）、行业标准、国家标准
	罚款300
	罚款500
	罚款500

	四
	工程综合管理
	单位：元/次

	1
	业主单位/客户/监管部门投诉
	总承包单位在实施过程中，因施工单位原因：不限于安全、质量、进度问题。业主单位/客户/监管部门投诉至新锋光伏总经理的
	存在上述问题的
	罚款1000
	罚款2000
	罚款3000

	2
	工完料尽场地清
	施工现场工完后15天内做到工完料清。
	未按上述规定执行者
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	3
	施工道路及场地保护
	施工道路修筑、维护确保不造成水土流失、破坏周围植被。
	未按上述规定执行者
	罚款300
	罚款500
	罚款1000

	4
	监管部门罚单
	因施工单位原因，受监管部门开罚单及被扣分者
	存在上述问题的
	罚款金额为监管部门开出罚单金额的两倍
	罚款金额为监管部门开出罚单金额的两倍
	罚款金额为监管部门开出罚单金额的两倍，且该分包商年度综合评定为：不合格

	五
	起重吊装作业
	单位：元/次

	1
	
	起重机的安全保护装置不完好
	存在上述问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	2
	
	使用未经许可或未经注册的吊装装置
	存在上述问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	3
	
	使用未经检查合格的索具
	存在上述问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	4
	
	非起重工进行起重操作和指挥
	存在上述问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	5
	
	吊装区域未进行隔离及无人监护，未对吊装范围进行围蔽，未设置警示标志即起吊的。
	存在上述问题的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	6
	
	吊车起吊时，被吊物品正下方有人的违规作业，不限于行人、施工人员、管理人员等
	存在上述违规的
	罚款200
	罚款300
	罚款500

	7
	
	吊装前应编制专项吊装方案/吊装许可，并提前24小时上报吊装计划。
	擅自吊装的
	罚款300
	罚款500
	罚款1000
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环境保护要求
在施工过程中施工方应严格按照业主方、发包人及政府部门规划用地范围内施工、物资摆放、取弃土、停车等工作，一旦造成乱碾乱压破坏草场、污染环境等现象，政府部门对此实施的停工、整改、罚款等损失全部由承包人承担并负责协调政府相关部门尽快恢复施工。
若施工方不按照业主方提出的要求进行协调处理，发包人有权从工程总额中扣除承包人所造成的全部损失费用，并扣除施工方五万元违约金。

承诺方：（盖章）XXX有限公司        
法定代表人（或授权代表）签字：              
承诺日期：    年   月   日




附件6 
关于民工权益保障承诺书
致 东莞市新锋新能源有限公司： 
我司已与贵司签订东莞市新锋新能源有限公司XXX厂区充电桩及配套设施采购项目。现就本项目实施工作，我司郑重承诺如下：
1、我司承诺严格按照国家规定及合同要求，足额支付农民工工资，决不拖欠或克扣。若因违反规定导致农民工上访，我司自愿接受人力资源社会保障、建设、公安等部门的处理和处罚。
2、我司将认真履行民工用工管理职责，确保劳务班组工程款足额支付，并监督工资直接发放至农民工本人（国家法定节假日前优先支付工资）；妥善安排民工生活，落实安全教育、劳保及安全用品发放等权益保障工作。
3、我司已为承接的工程购买工程一切险，并为所有我司现场管理人员及施工人员投保工伤保险和意外保险。
4、民工权益保障绩效将作为工程款支付依据之一。若我司违反承诺，贵司有权分两步支付进度款：先支付上月（期）民工工资，待我司提供工资发放凭证后再支付余额。
5、如因我司民工权益保障不到位引发重大突发事件（如围堵项目或贵司办公场所），我司同意接受每次20万元的处罚；若贵司代为支付相关费用，可直接从进度款或结算款中扣除，并承担由此造成的一切负面影响及赔偿责任。
特此承诺
                   承诺方：（盖章）XXX有限公司        
      法定代表人（或授权代表）签字：              
                                               承诺日期：    年   月   日
附件7
投标清单


附件8
实施本项目的有关人员资料表
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