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东莞市新锋新能源有限公司
XXX项目二轮电动自行车充电桩项目承包合同

甲方：东莞市新锋新能源有限公司
乙方：XXX有限公司

经甲乙双方协商一致，确定由乙方作为东莞市新锋新能源有限公司XXX项目二轮电动自行车充电桩项目相关设备及配套设施设计、采购及安装等服务的承包单位,为明确双方的权利、义务，保质、保量、按期完成工程任务，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，签订本合同，供双方共同遵守执行。

一、项目的基本信息
1．工程名称：东莞市新锋新能源有限公司XXX电动自行车充电站项目
2．工程地点：

二、承包范围与承包方式
1.本项目利用院区/园区/街道空地块/停车位场地，建设电动自行车充电站（拟建设XX个插座）及监控、消防配套设施。
2．承包方式：以固定单价按实结算的方式承包，且结算总价不得超过合同约定总价。在此约定下，乙方包含施工图纸设计、包供应设备及其配件、包工包料包安装、包调试及检测、包质量、包工期、包施工图纸通过甲方和供电部门审定、包供电报装（如有）、用地协调（如有）、接电协调工作；包供电、消防、城管等相关部门的验收合格、包资料、包安全、包管理、包税金、包安全文明施工、包材料及成品保管、包保险、包保修等。

三、合同工期
1．合同总工期数为XX个日历天。
（1）计划开工日期为：      年    月    日，具体以甲方通知的开工日期为准。
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（2）计划竣工日期为：      年    月    日，乙方须保证于此日期前完成全部产品的安装、调试并交付正常使用。
2．如乙方预计施工进度将滞后于合同约定的竣工日期，不论工期的延误是何种原因造成，乙方均应在完工前向甲方提出书面申请报告，详细解释工期延误发生的原因提供相关证明资料。甲方可以根据乙方提供的书面申请报告重新调整竣工日期，但因乙方原因发生工期延误导致甲方自身发生损失或向第三方赔偿责任的，由乙方实际承担。如乙方未按本条约定及时向甲方提交书面申请报告及相关证明资料，则视为乙方放弃工期顺延的申请权利，甲方有权直接依据原合同约定的竣工日期追究乙方工期延误的违约责任，且乙方应承担由此增加的一切费用及损失。
3．本工程工期已充分考虑各种因素的影响，除按照本条第4款约定经甲方签证后相应顺延工期外，工期不因下列任何因素而顺延，具体包括但不限于：
（1）下雨、大风、高低温天气等气候干扰等；
（2）施工中可能遇到的设备材料不能按时备货、交叉作业、现场配合、停水、停电、扰民、有关部门人员及权限变动、政策调整、市场价格变动等因素引起工期延误。
4．因下列原因且经甲方签证确认，乙方工期可相应顺延：
（1）甲方未能履行本合同规定之责任；
（2）业主、当地有关部门对设计方案、施工图纸进行变更或工作配合导致施工无法正常进行而影响进度；
（3）人力不可抗拒的自然灾害（如特大暴雨、台风等）。
若发生上述原因，未经甲方签证确认，乙方工期不顺延。非乙方原因造成的停工或工期延误，该拖延后果确属不可避免，且有充分证据证明该事件的停工或工期延误对工期造成影响，经甲方确认，工期可相应顺延，甲方不承担乙方因停工或工期延误造成如窝工、停工、误工、机械停滞、机械进出场等增加的费用与其它款项。

四、合同价款
1．签约合同价（含税）为：¥XXXX元（大写： XXXX元整）。税率为9%（增值税额按业务发生时国家政策规定的增值税率计算），清单详见附件，具体以现场为准。乙方不得因现场实际情况主张调整固定综合单价，超出合同总价的部分，甲方不予支付。
该签约合同价涵盖为推进项目落地的一切所需费用，包含但不限于：
（1）前期勘察费、设计费、资料费、报建费、报装费等费用；
（2）场地清理费、场地硬化费、场地平整费、材料费、辅材费、人工费、设备及配件费、施工机具费、包装运输费、吊装费、安装费、保险费、保修费、测试及检测费、采保费、监控流量（1年）、施工管理费、临水临电费、赶工费、安全防护措施费、文明施工措施费、其他一切项目措施费、规费、人员培训教育、售后技术服务等费用、管理费、利润、税金等所有费用。
（3）敷设主进线、引水施工期间，因占用市政道路、临街商铺及其他公共 / 私人区域所产生的全部对外对接、多方沟通、手续申办、场地占用协调等全部相关费用； 
（4）本工程产生的建筑垃圾、生活垃圾清运、临建搭拆费用，以及施工所需设备、线材、辅材、人工等全部相关开支；前述全部内容连同乙方履行合同义务过程中所有可预见、不可预见的各类支出，均统一包含在合同总价之中。 
2．除本工程价款外，甲方为实现本合同项下权益，无需再向乙方或任何第三方支付其他任何费用或款项。
3．本合同在承包范围内固定单价按实结算的方式承包，增值税按业务发生时国家增值税率计算。
4．经甲方书面确认后的施工图纸不得进行变更，且未经双方书面确认，任何一方不得私自变更施工图纸。
5．乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、场地情况、道路情况、安装空间、装卸限制及任何其他足以影响承包总价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。
6．乙方应具备相应的专业资格及丰富施工经验，在本合同签订前已综合考虑行业规范、政府要求、施工图纸、资料说明或专业交叉施工将要发生质量缺陷、验收风险等，任何因素导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

五、履约担保与保险
（一）履约担保
乙方应自甲乙双方合同签订之日起7天内，按合同总价的10%向甲方缴纳履约保证金（以电汇、银行转账的方式提交至甲方指定账户）或提交履约保函（应由银行机构开具，有效期应覆盖至项目竣工验收合格后【90】日，不接受担保公司出具的保函）；单项合同内容全部竣工验收合格且乙方无违约行为情况的，甲方在全部单项合同内容竣工结算后无息退回履约保证金；乙方提交履约保函的，保函应在前述有效期内持续有效。
（二）保险条例
1. 乙方应在项目开工前完成办理本项目建筑安装工程一切险等保险、第三者责任险、施工人员工伤保险/意外保险。
2. 乙方应按照合同约定向双方同意的保险人投保建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定，该保险的费用由乙方承担。
3. 乙方应按照合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定，该保险的费用由乙方承担。
4. 乙方应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由乙方为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

六、付款方式与单项合同结算
（一）付款方式：
1. 预付款支付：甲乙双方签订项目承包合同后且乙方提交符合约定的履约保证金/履约保函，甲方收到乙方等额增值税专用发票后，乙方可向甲方申请支付项目承包合同总金额的30%。
2. 进度款支付：
（1）项目安装、调试完毕并经相关部门验收合格，同时能够投入使用后,乙方报送实际的工程量计量清单，经甲方审核后；乙方提供请款资料及等额增值税专用发票，乙方可向甲方申请支付项目实际计量工程总价的40%。
（2）项目通过竣工验收并移交竣工资料，同时办理完成结算后，乙方提交符合甲方要求的请款资料及足额的增值税专用发票，甲方在收到相应请款资料及发票后向乙方支付至实际计量结算总价（根据双方确认的计量清单）的97%，留本项目实际计量结算总金额的3%作为质量保修金留置在甲方处。自单项合同保修期届满后，甲方扣除乙方应付的维修、维护及质量损失赔偿金等金额后乙方可向甲方申请无息退还。
3. 进度款及结算款暂缓支付：当施工期间出现农民工讨薪、集体维权、闹事等事件的，甲方有权暂缓支付当期进度款及结算款，直至乙方妥善解决问题为止；若因此给甲方带来损失的，乙方应赔偿甲方受到的直接损失及间接损失。
4. 乙方每次申请付款前，应向甲方提供与工程产值等额且含税9%的增值税专用发票（增值税按业务发生时国家增值税率计算），并报送相应款项的形象进度完成情况的照片和资料。
5. 在施工过程中，如因乙方拖欠其雇佣人员工资引发集体维权事件，经甲方或相关主管部门核实后，甲方有权从应付工程款中暂扣相应未结清工资款。待承包方提供农民工工资足额支付凭证，或经劳动监察部门确认无欠薪问题后，甲方再予以支付工程款。由此产生的一切法律责任及后果均由乙方承担。
（二）结算：
1．原则要求
（1） 以固定单价按实结算的方式承包，后期不得以任何理由调整合同单价，最终根据实际安装量对合同总价作相应调整；
（2） 结算总价不得超过合同总价，如合计结算总价大于合同总价，按合同总价进行结算，超出部分由乙方自行承担；
（3）验收不合格的工程量不予计取； 
2.结算方式：本项目采用固定综合单价按实计算，计价依据为附件《二轮车充电站分部分项清单》载明的综合单价。 清单综合单价已按计价规范包含完成该分项工程的人工、材料、机械、管理费、利润、规费及税金；同时包干包含设备主材、辅材、场内运输、工程保险、竣工资料编制归档、系统调试送电，以及完成本分项工作全部配套工作发生的一切费用，综合单价全程固定不作调整。 最终结算总价 = 实际完成的验收合格工程量 × 清单对应综合单价汇总计取。
3. 竣工结算
（1）单项工程经乙方自检合格后，在单项工程全部完工并调试合格后，乙方应在30日内向甲方移交完整的竣工结算资料（主要设备的合格证及使用说明书等竣工资料）。因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。
（2）甲方结算资料接收人为甲方代表。乙方需按以下要求报送完整结算资料，结算资料包括但不限于下列内容：
①工程结算书（编制说明、造价汇总表等）；
②竣工图、施工图（经建设方确认的图纸）；
③项目单项合同及补充协议；
④开工资料、工程验收证明、工期延期证明、甲方《工程竣工验收申请表》；
⑤扣款罚款单（如有）；
⑥甲方结算清单规定的其他工程资料、结算资料及依据。
（3）结算资料报送甲方后，原则上不再调整，但经甲方确认存在不实内容确需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，甲方有权直接驳回，或要求乙方按照审核同意调增金额的10%支付违约金，且甲方结算审核时间相应顺延，具体顺延时间以甲方书面通知为准。
（4）如出现以下情况，经甲方催办，乙方必须在10天内予以整改或答复。同一问题催办三次乙方仍未按时予以整改或答复的，每逾期一天，甲方有权予以处罚人民币1000元，处罚金额累计不超过合同总价1%：
①单项工程已竣工验收，乙方未按时提交竣工资料、结算资料；
②结算资料需补充完善；
③乙方不配合甲方进行商务沟通。
（5） 若乙方所供货品虽经验收合格但之后被发现有质量问题，或乙方已经出现违约情形，或甲方正在行使抗辩权处理与乙方的争议，则甲方有权暂停支付相关款项，且不承担逾期付款违约责任。

七、技术要求
1. 拟建设的项目必须在正式施工前出具二轮车充电棚设计图纸，根据监管部门合规要求落实、设备采购、现场施工、场站投运；配套布设视频监控、消防系统、安全防护设施、运维配套设施；完成二轮车充电棚图纸修改完善、充电管理平台搭建部署；二轮车充电棚图纸修订，及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2. 在单项工程开工前，乙方需将项目所用材料、设备清单统一报备甲方留存备查；甲方可根据现场管理需要随时核查材料、设备规格、品质及相关资质资料。乙方采购的材料、设备的品牌、型号、规格、质量标准等应与甲方招标技术要求及本合同约定的一致。设备的技术参数应与施工图纸和当地供电部门审查意见书一致。若乙方在单项工程现场使用的材料、设备与本合同约定的不一致，甲方有权要求乙方在2小时内把不符约定的材料、设备清运出施工现场，已经使用的，必须拆换或者拆除重新返工，由此发生的费用和损失全部由乙方承担，且工期不予顺延
3. 主材及设备部分包括但不限于充电主机、插座、电力电缆、车棚结构材料及消防配套设施、设备运输、现场开箱检查，现场技术服务、安装、调试，参加联调试运行、验收，参加招标人组织的其它设备的设计联络会及协调会，保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行等。其中充电站系统所有的机械、电气、通信、外壳、接地等连接设施。
4. 充电平台要求选用符合国家相关标准规范的充电设施产品，且拥有信息化监控平台，具备健全的安全生产管理体系和较强的平台运维监管能力。平台的功能包括但不限于支持微信支付、支付宝等主流支付方式，可通过手机APP完成充值、缴费及账单查询；可通过APP查找附近充电桩、预约充电，系统实时显示充电进度和费用信息；可远程监控设备状态，支持功率识别和大功率负载保护，防止私接多台设备充电；通过远程监控系统实时跟踪充电过程，降低火灾风险；生成报表供运营商优化布局等功能。
5. 符合《电动自行车停放充电场所消防安全规范》、《电动自行车集中充换电设施建设及运营管理规范》、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)，乙方所供货品的质量要求及检验方法均需符合东莞市新锋新能源有限公司和相关的国家强制及推荐标准、行业标准、地方标准、企业标准，当标准之间存在冲突或重叠时，以最为有利于甲方的标准执行，甲方拥有最终决定权。
6. 当前述相关标准不明确时由双方协商明确，当双方无法达成一致时由甲方指定，并以不影响甲方的实际使用及能够接受为准。
7. 乙方提供的货品必须是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件等部件必须质量合格，质保期内生任何完全损坏的故障或维护后依旧无法正常运行，应无条件更换。乙方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。
8. 合同货物的质量保证期和使用寿命应当符合国家标准或行业标准的要求。没有相关标准时，各类物资的质保期和使用寿命应当满足产品设计要求。
（1）除供货要求等合同文件另有约定外，合同货物整体质量保证期为验收并投运之日起提供包括2年免费质保期，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答甲方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的2小时内到达现场）。
（2）所供充电桩及其配套设施质保期不低于2年，质保期内，如果发现充电桩及其配套设施在运行中发生任何故障或无法正常运行，或者影响其他设备的正常运行，乙方配合甲方到现场进行调查研究或远程诊断，协助甲方找出故障原因尽快排除故障，并记录形成调查报告；如果故障无法排除是由于充电桩的设计、制造或安装引起的，乙方应进行必要的维修、修补或更换。上述调查研究、维修或修补所需费用，由乙方承担。
9. 在合同货物质量保证期内，因产品本身质量问题导致的任何故障或损坏，乙方负责免费维修或更换。维修或更换后的部件，其质保期随原产品质保期终止而终止。
10. 质保期届满后，如因产品在生产时已存在的、在当时技术条件下无法发现的特定设计或材料缺陷导致产品无法实现基本使用功能，乙方应负责维修或更换，所需费用由乙方承担。
11. 乙方应保证合同安装项目经过正确安装、正常操作和保养，在其使用寿命期内运行良好，乙方承诺合同货物的使用寿命从投运开始应符合东莞市新锋新能源有限公司要求的最低使用年限。
12. 合同货物如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响货物的正常运行，乙方应免费进行维护或更换。
13. 若在质保期内有缺陷或故障发生，甲方应以书面形式通知乙方缺陷或损坏的性质及程度，乙方应在收到甲方通知24小时内对缺陷或故障提出初步修复建议。
14. 乙方在收到甲方通知后，在合理时间（24小时）内缺陷或故障没有得到补救，甲方在通知乙方后可以在乙方负担风险和费用条件下自行或委托第三方进行补救工作，产生的所有费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的任何款项中扣除，不足部分有权向乙方追偿，但不影响乙方应承担的合同义务或其他方面的责任。

八、施工现场管理
（一）材料、设备管理
1. 乙方应严格按会审好的施工图纸要求选择材料、设备与施工工艺，按图施工。
2. 乙方进场材料、设备应报甲方、监理单位验收确认，材料、设备经甲方、监理单位确认同意后方可进行施工，否则，甲方有权要求乙方返工，不合格的材料、设备退场，且施工工期不得顺延。
（二）现场施工管理
1. 无论任何一方提出设计变更（如：改变设备、材料、规格、型号、产地、功能等；或需要更改施工路线，设备安装位置，改变系统功能等），均需先由提出设计变更要求的一方提出变更方案，交监理单位审核后报甲方及相关部门审批确认后方可实施。设计变更一律使用书面通知形式，任何口头通知都属无效。
2. 乙方进场施工前须编制书面进场报告报送甲方，进场报告包含：安全专项施工方案、施工图纸；施工单位资质、管理人员及特种作业人员证件；工程一切险（含第三者责任险）、人员团体意外险凭证；工程进度计划以及联络、投诉电话。
3. 乙方必须服从甲方现场工程师（监理）的监督、管理，接受合理的、先进的施工方法建议。
4. 乙方在实施施工图纸时，发现问题要及时向甲方及监理单位汇报与沟通，确实需要更改原工程施工图纸的，应书面报经监理单位确认并经甲方及相关部门审批后方可实施，不得擅作修改。
5. 乙方在施工中要严格按照国家标准规范或专业的技术规范施工，并最终通过相关部门验收合格。
6. 乙方在施工过程中，应做好各种工程施工记录，填写各种工程验收所必需的工程资料。
7. 乙方应在项目现场设立安全警示牌
8. 乙方在施工过程有义务完成施工图纸深化设计，如果在施工过程中因为图纸设计不合理或不应发生的损失由乙方承担，工期不顺延，如乙方提出合理化建议后，由于甲方以及监理单位没有及时处理造成的损失由责任方承担。
9. 乙方应按照施工图纸、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工，按合同约定按时保质地完成全部承建内容。合同约定由乙方完成的施工内容和配合工作（包括合同约定、会议纪要、设计变更工程指令、安全文明施工、成品保护等），乙方应全面完成，若由于乙方原因未能按质按期完成或乙方明确表示不予完成的，甲方有权另行委托第三方完成，由此所发生的一切费用由乙方承担，且该部分工程的质量保证仍由乙方承担，乙方还应向甲方另行支付前述费用20%的管理费，且乙方的工期不予延长。

九、验收
（一）材料设备检查、验收及交货
1. 乙方供材料设备进场前应向甲方进行品牌、型号规格、技术参数等报审，经甲方确认后方可采购。材料设备运抵工地后乙方应通知甲方及监理工程师，共同开箱验收，经进场验收合格并填写设备材料现场检查记录表后方可施工。未经验收擅自使用的材料设备，甲方有权对该部分工程量不予确认，并要求乙方按要求重新购买材料设备并对该部分重新施工且施工工期不顺延。
2. 进场验收合格并不免除任何乙方对材料设备存在质量、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任，以及材料设备品牌、规格型号、技术参数等不符合合同约定的责任。甲方有权对材料设备进行破坏性检验，如检验结论证明材料设备不符合合同约定的要求，检验费用由乙方承担，并无条件对不符合合同约定要求的材料设备进行更换。
3. 进场验收合格后的材料不能及时使用的，应由乙方自行负责保管，并承担保管风险。
（二）竣工验收
1. 乙方安装完毕，在自检合格的基础上，负责组织调试检查，调试自检合格后书面通知甲方、监理方，协同甲方及监理作预验收检查，各方应及时参加验收。
2. 乙方应按甲方合理要求及时组织验收整改。验收合格后15天内，乙方应及时完成竣工验收整改后向甲方移交，双方办理工程移交。
3. 工程竣工时，乙方负责收集、整理项目承包范围内的全部资料，在甲方规定的时间内向甲方提交全部施工资料，同时资料应满足甲方归档要求。
4. 自验收合格后3天内，乙方人员应从施工现场撤离并清理运出乙方剩余材料、设备、垃圾和各种临时设施，保持整个现场清洁、美观，达到竣工使用状态。

十、违约责任
1．本工程严禁转包或违法分包，若乙方擅自违法分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时应向甲方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方退回履约保证金。
2．乙方逾期完工的，需按每逾期一天向甲方支付合同总价1‰的违约金，累计至合同总价的30%为止。逾期超过60天，甲方有权单方解除本合同，所造成的损失包括但不限于甲方与第三方进行替代交易、向第三方赔偿、合同履行利益损失、诉讼费、律师费、保全保险费等或包括但不限于甲乙双方或第三方的人身损害赔偿、财产损失赔偿、甲方因事故导致的行政处罚、信誉损失、项目延期损失、可得利益损失等全部由乙方承担且乙方无权要求甲方退回履约保证金。工期索赔的天数，由甲方根据法律法规裁定工期索赔的天数为准。
3．工程施工过程中出现工程质量问题的，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用全部由乙方承担，且工期不予顺延。
4．乙方违章施工或施工质量不符合规范要求而造成工程的质量事故，乙方须按甲方要求进行整改，整改费用全部由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方应按相应责任赔偿损失。
5．工程全部完工，经甲方验收工程质量未能达到本合同约定标准和国家相关标准的，乙方须按甲方要求无条件整改至合格，费用全部由乙方承担，工期不予顺延，造成工期延误的，乙方还应按本条第2款逾期完工的约定承担违约责任。
6．乙方未按本合同约定的施工图纸施工的，甲方有权要求乙方整改至符合图纸内容要求，整改费用由乙方承担；乙方未按图纸施工部分造价达到工程总造价20%的，甲方有权单方解除本合同，乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方返还履约保证金。
7.如乙方施工完毕经甲方验收合格后，甲方在质保期内发现乙方已完工程存在质量问题的，乙方应于3日内进行响应，并立即整改至符合甲方要求。超时未响应或未按甲方要求完成整改的，甲方有权没收质保金，并有权另行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，同时不免除乙方继续履行保修义务的责任。如乙方对甲方没收质保金行为有异议，应7日内向甲方提出书面异议，并由双方共同委托具有法定鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。经鉴定结果确属乙方施工质量不合格的，乙方承担全部鉴定费用、整改费用及整改期间甲方实际损失和可得利益损失，可得利益损失的计算标准按照前12个月平均收益为准，不足12个月的按实际运营期间平均收益计算。如质保金不能完全覆盖甲方全部损失的，甲方有权向乙方追索。
8.若乙方提供的材料设备存在掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品、以旧货冒充新货或擅自更换合同约定材料设备品牌的，甲方有权要求乙方整改至符合合同约定要求，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。
9．乙方损坏施工现场周围建筑物、设备管线及其他相关专业的施工成品、半成品的，乙方须无条件修复，修复费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.项目投入运行后，因施工质量缺陷导致发生安全生产事故的，甲方有权对乙方进行罚款，同时乙方应按相应责任赔偿损失，包括但不限于甲方与第三方进行替代交易、向第三方赔偿、合同履行利益损失、诉讼费、律师费、保全保险费等或包括但不限于甲乙双方或第三方的人身损害赔偿、财产损失赔偿、甲方因事故导致的行政处罚、信誉损失、项目延期损失、可得利益损失、为应对相关事件支出的全部合理费用等。
11.乙方承诺具备承接本项目所需的全部法定资质，且资质在合同履行期间持续有效。若乙方资质不符合要求或失效，甲方有权单方解除合同，乙方需承担由此给甲方造成的全部损失。

十一、不可抗力
1．在本合同期限内，任何一方因不可抗力情形的发生（如战争、地震等），导致不能全部或部分履行本合同约定的义务时，双方均应积极采取补救措施以减少损失，需免责方须立即用电话或传真通知对方，并在十天内以书面方式将不可抗力情形详细情况及有关证明文件提供给对方，在其证明得到证实后，可部分或全部免除其违约责任。
2．一方迟延履行后发生不可抗力的，不得免除或减轻其应承担的违约责任。

十二、争议解决方法
在本合同的履行过程中，双方如发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

十三、其它约定
1．供货渠道
乙方作为供货商应保证货源及所附带的资料及许可手续合法、有效、真实，否则由此而产生的任何责任，均由乙方承担并赔偿甲方由此而产生的一切损失。
2.商品标识
乙方所供货品的商标、包装装潢、专利及非专利技术、著作权等必须合法系合法使用，否则由此而产生的任何责任均由乙方承担，同时乙方还需赔偿甲方由此而产生的一切损失。
3.指定联系人
甲方由【XXX】 作为联络员，乙方由【XXX】 作为联络员。如双方确有必要更换联系人员时，应以书面形式提前通知另一方。
甲方联络员的联系方式：【XXX】。
乙方联络员的联系方式：【XXX】。
4.通知方式
本合同项下的各类通知等均需以传真、信函等书面形式向对方提交，同时双方均对另一方要求签收的文件有签收的义务。文件以下列时间视为送达：
1、专人送达的，在对方签收时；
2、邮递送达的（含特快专递），根据正常邮寄应当到达的时间；
3、通过传真送达的，在传输完毕时。
如送达时间为休息日或法定节假日，则以休息日或法定节假日后的第一个工作日接收方的开始工作时间为送达时间。

十四、附件效力
本合同含有如下附件，该等附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件一：《建设清单限价》
附件二：《廉洁协议书》
附件三：《阳光合作协议》
附件四：《安全协议书》
附件五：《关于民工权益保障承诺书》
附件六：《承包商违规行为处罚条例》

十五、生效条件
本合同一式【肆】份、甲乙双方各执【贰】份，自甲乙双方法定代表人或委 托代理人签字、并加盖甲乙双方公章或合同专用章之日起生效。
（以下无正文）



（签署页）
	甲方：（公章）
东莞市新锋新能源有限公司
	乙方（主）：（公章）
XXX有限公司

	法定代表人（或授权代表）：（签字）

	法定代表人（或授权代表）：（签字）



	统一社会信用代码：
91441900MAA4GDFY5J
地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室
邮政编码：523808
法定代表人：梁志均
委托代理人：卢泽桦
电话：0769-22899838
	统一社会信用代码：
XXXXXXXXXXXXX
地址：XXXXXXXX
邮政编码：XXXXXX
法定代表人：XXX
委托代理人：XXX
电话：XXXXXXXXXXXXX


[image: ]                                           东莞市新锋新能源有限公司 
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附件一
建设清单限价



附件二
廉洁协议

为规范甲、乙方双方的行为，防止违法违纪事件的发生，经双方协商同意，签订廉洁协议，供双方恪守，具体条款如下：
一、甲方的权利和义务
1.甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
2.甲方的工作人员不得向乙方泄露经济活动中的商业秘密。
3.甲方的工作人员在业务往来过程以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。
4.对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
5.甲方的工作人员必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
二、乙方的权利和义务
1.乙方的纪检监察人员有权对双方在业务往来及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
2.乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。
3.乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解业务往来中的商业秘密。
4.乙方的工作人员在业务往来过程及合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。
5.乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。
三、违约责任
1.甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
2.乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方有权对乙方进行一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5—10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，甲方公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。
四、协议的生效
1.本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。
2.本协议经双方签署后生效。

	甲方（盖章）：东莞市新锋新能源有限公司
	乙方（盖章）：XXX有限公司

	

法定代表人（授权代表）：


	法定代表人（授权代表）：

	签约日期：   年   月   日
	签约日期：   年   月   日


[image: ]                                                            东莞市新锋新能源有限公司


附件三
[bookmark: _Toc19213]阳光合作协议
为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
一、甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。
2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。 
4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
二、乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。
2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。
3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市新锋新能源有限公司）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属
，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东莞市新锋新能源有限公司合格供应商。
5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话： 
举报受理部门：东莞市新锋新能源有限公司
举报电话：0769-22899838
邮寄地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室
三、其他
1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。
2.本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。
3.本协议经双方签署后生效。

	甲方（盖章）：东莞市新锋新能源有限公司
	乙方（盖章）：XXX有限公司

	法定代表人（授权代表）：
	法定代表人（授权代表）：

	签约日期：   年   月   日
	签约日期：   年   月   日






附件四
安全协议书
一、安全施工考核
按照承包合同的“安全施工”、“安全事故与检查”的有关内容执行。
二、发包人安全责任
1.对承包人单位进行安全资质审查。
2.核实承包人进入施工场地的人员经过安全培训教育，具备安全上岗资格。施工场地属配电房、办公楼等治安消防管理重点部位的，配合承包人向建设单位申办出入登记。
3.监督承包人编制、报批施工方案（含安全组织措施、技术措施）。
4.向承包人派出安全管理人员并按规定进行安全技术交底。
5.按规定协助承包人办理工作票签发、许可手续，布置安全措施。
6.按照国家《中华人民共和国安全生产法》规定，督促在同一区域长时间交叉作业的多个承包商开工前协商签订安全协议。
7.向承包人传达有关安全施工、治安、消防工作管理制度、专项活动部署与事故通报等重要信息。
三、承包人安全责任
1.依法建立健全施工安全管理制度，严格执行南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》。
2.对所派出的施工人员持证上岗和上岗前安全教育全面负责。
3.开工前负责配合对施工人员进行安全技术交底,人员签名记录。
4.严格按照安全规程、制度要求组织实施现场施工作业，办理各类电气、动火工作票，并负责全面执行各项安全措施。
5.制订治安、消防工作管理措施并全面落实执行。
6.工地、工棚、临时宿舍等应按规定敷设、使用施工电源，配备足够的消防器材，必要时办理消防报审手续。
7.易燃易爆物品应按规定在室内分类妥善保管，设置明显防火标志。
8.负责施工范围内电力设施防盗工作，夜班值守人员要保证3人以上，并按规定做好废旧线材回收工作。
9.完全接受发包人或监理公司的安全管理和事故、违章处罚。
四、违约责任及处罚
按照总承包合同的“双方的权利和义务”、“违约责任”的有关内容执行。
五、附则
1.本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
2.本协议书与单项工程合同为一整体合同文件。


甲方：（盖章）东莞市新锋新能源有限公司
法定代表人（或授权代表）签字：             
日   期：    年   月   日

乙方：（盖章）  XXX有限公司     
法定代表人（或授权代表）签字：              
日    期：    年   月   日



附件五
关于民工权益保障承诺书
致 东莞市新锋新能源有限公司： 
我司已与贵司签订东莞市新锋新能源有限公司XXX项目二轮电动自行车充电桩项目承包合同（项目编号为:XNYSG2026XXX）。现就本项目实施工作，我司郑重承诺如下：
[bookmark: _GoBack]1、我司承诺严格按照国家规定及合同要求，足额支付农民工工资，决不拖欠或克扣。若因违反规定导致农民工上访，我司自愿接受人力资源社会保障、建设、公安等部门的处理和处罚。
2、我司将认真履行民工用工管理职责，确保劳务班组工程款足额支付，并监督工资直接发放至农民工本人（国家法定节假日前优先支付工资）；妥善安排民工生活，落实安全教育、劳保及安全用品发放等权益保障工作。
3、我司已为承接的工程购买工程一切险，并为所有管理人员及施工人员投保工伤保险和意外保险。
4、民工权益保障绩效将作为工程款支付依据之一。若我司违反承诺，贵司有权分两步支付进度款：先支付上月（期）民工工资，待我司提供工资发放凭证后再支付余额。
5、如因我司民工权益保障不到位引发重大突发事件（如围堵项目或贵司办公场所），我司同意接受每次5万元的处罚；若贵司代为支付相关费用，可直接从进度款或结算款中扣除，并承担由此造成的一切负面影响及赔偿责任。
特此承诺


承诺方（主）：（盖章） XXX有限公司       
法定代表人（或授权代表）签字：              
承诺日期：    年   月   日


附件六
[image: 63b86cecbd99f2fb4ead46940a29aada]
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